## Folha1
Modelo de Sprint Backlog - Gonçalo Amaro, Joel Runa, Pedro Neves
Ietm em Backlog | Pontos de História | Responsável | Status | Prazo Original | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Revisão do Sprint
Sprint 1 | 1 Hora = 5 Pontos | Joel Runa | Concluido
Idealizar o Projeto | 15 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Analisar os requisitos do projeto | 20 |  |  |  | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criar User stories | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Relatório | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0
1ª Entrega | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Sprint 2 |  | Pedro Neves, Gonçalo Amaro | Concluido
Desenho | 15 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação da pagina principal | 10 |  |  |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Criação das outras paginas | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Codigo da interface do cliente | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
Codigo da interface das limpezas | 35 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0
Codigo da interface das Casas | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0
Testes de código | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0
Resolução de Problemas | 45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0
2ªEntrega | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
Total | 340 |  |  | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 9 | 0