## Sheet1
Product Backlog Ágil
Nome da Tarefa | História | Sprint Pronto | Prioridade | Status | Pontos da História | Sprint Atribuído a:
Código | Não | Não | Alta | Completa | 94 | Não
Código da Interface do Cliente | Sim | Não | Alta | Em Progresso | 22 | Sim
Código da Interface das Limpezas | Sim | Não | Alta | Em Progresso | 24 | Sim
Código das outas paginas |  | Não | Alta | Em Progresso | 48
Testes ao Código | Sim | Não | Alta | Em Progresso | 184 | Sim
Testes ao Código | Sim | Não | Alta | Em Progresso | 24 | Sim
Resolução de Problemas | Sim | Não | Alta | Em Progresso | 40 | Sim
2ª Entrega | Não | Não | Alta | Em Progresso | 120 | Não
Ideias | Sim | Não | Média | Em Progresso | 154 | Não
Idealizar o Projeto | Sim | Não | Baixa | Em Progresso | 24 | Não
Analisar os Requisitos do Projeto | Não | Sim | Baixa | Em Progresso | 12 | Não
Criar User Stories | Sim | Sim | Média | Em Progresso | 12 | Não
Relatório |  | Sim | Alta | Completa | 50
1ªEntrega |  | Sim | Alta | Completa | 56
Aparência | Sim | Sim | Média | Em Progresso | 48 | Sim
Desenho | Sim | Sim | Baixa | Completa | 18 | Não
Criação da Pagina Principal | Sim | Sim | Média | Completa | 12 | Sim
Criação das Outras Páginas | Sim | Sim | Média | Completa | 18 | Sim
1Hora = 12Pontos na História

## Sheet2
Essa planilha permite construir a lista suspensa
Sim | Alta | Completa
Não | Média | Em Progresso
| Baixa | Não Iniciada